## 1
* | [12 empty] | Утверждено
приказом МБОУ "Харовская СОШ №2"
от «07» апреля 2025 г. № 43
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Харовская средняя общеобразовательная школа №2"
| * | № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Примечание
| * |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| * | 1: I; 2: Организационные мероприятия
| * | 1: 1.1; 2: Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов (2022-2023г.г., 2023-2024г.г., 2024-2025г.г.); Всего 10: апрель 2025 г.; Всего 11: Директор ОО Соколова М.С., заведующий хозяйством ОО Сидорова Н.С.
|  | 1.2 | Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | [7 empty] | май 2025 г. | Директор ОО Соколова М.С.
| * | 1: 1.3; 2: Утверждение должностных инструкций персонала, эксплуатирующего и обслуживающего тепловые установки; Всего 10: май 2025 г.; Всего 11: Директор ОО Соколова М.С.
|  | 1.4 | Прохождение обучения с последующей проверкой знаний правил работы в электроустановках (один раз в год) | [7 empty] | ноябрь 2025г. | Заведующий хозяйством ОО Сидорова Н.С., техник-электрик ОО Королев Д.Н.
|  | 1.5 | Прохождение обучения с последующей проверкой знаний правил работы на объектах теплоснабжения (один раз в год) | [7 empty] | апрель 2025г. | Директор ОО Соколова М.С., заместитель директора ОО по ВР Борисенкова И.Н., сантехник ОО Павлов Е.В.
|  | 1.6 | Заключение Договора с теплоснабжающей организацией на обеспечение образовательной организации тепловой энергией (АО "Вологодская областная энергетическая компания") | [7 empty] | декабрь 2024г. (на 2026 год заключение Договора в декабре 2025г.) | Директор ОО Соколова М.С.
|  | 1.7 | Проведение ревизии отопительных приборов (воздухосборников) | [7 empty] | июнь 2025г. | Директор ОО Соколова М.С.
|  | 1.8 | Проведение ревизии участков труб ГВС и системы отопления | [7 empty] | июнь 2025г. | Сантехник ОО Павлов Е.В.
|  | 1.9 | Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спусников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности сальниковых плотнений | [7 empty] | июнь 2025г. | Сантехник ОО Павлов Е.В.
|  | 1.10 | Проведение мелких ремонтных работ системы отопления | [7 empty] | июль 2025г. | Сантехник ОО Павлов Е.В.
|  | 1.11 | Проведение испытания системы отопления на прочность давлением (промывка и опрессовка) | [7 empty] | июль 2025г. | Управляющая компания с представителем теплоснабжающей организации, сантехник ОО Павлов Е.В.
|  | 1.12 | Обеспечение утепления здания: регулировка оконных конструкций, регулировка доводчиков на входных дверях (контроль за плотностью закрывания), утепление трубопроводов в пределах тепловых пунктов | [7 empty] | август 2025г. | Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений ОО Шайкин С.В.
|  | 1.13 | Проведение государственной поверки контрольно-измерительных приборов (манометров) акредиторованными организациями | [9 empty] | не требуется в 2025 г.
|  | 1.14 | Сверка расчетов за поставляемую тепловую энергию, горячую воду (подтверждающая отсутствие задолженности) | [7 empty] | июль 2025 г. | заведующий хозяйством ОО Сидорова Н.С.
|  | 1.15 | Наличие документации (копии) рабочего проекта узла учета тепловой энергии | [7 empty] | июль 2025 г. | Директор ОО Соколова М.С.
|  | 1.16 | Составление Актов готовности образовательной организации к отопительному сезону | [7 empty] | июль 2025 г. | Директор ОО Соколова М.С., заведующий хозяйством ОО Сидорова Н.С.
| * | 1: 1.17; 2: Составление Паспорта готовности образовательной организации к отопительному периоду 2025-2026 г.г.; Всего 10: август 2025г.; Всего 11: Директор ОО Соколова М.С.
| * | 1: II; 2: Технические мероприятия
| * | 1: 1; 2: Теплоснабжение (тепловые сети, тепловые пункты, котельные); Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 1.1; 2: Запуск системы отопления произвести после получения официального разрешения; Всего 9: 0; Всего 10: сентябрь 2025г.; Всего 11: Директор ОО Соколова М.С., сантехник ОО Павлов Е.В.
|  | 1.2 | Периодическая проверка узла учета с последующей записью в журнале проверок | [7 empty] | в течение отопительного сезона 2025-2026 (сентябрь - май) | Сантехник ОО Павлов Е.В.
| * | 1: 2; 2: Системы водоснабжения и водоотведения; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 2.1; 2: Установка системы комплексной очистки воды; Всего 9: 0; Всего 10: март 2025г.; Всего 11: Директор ОО Соколова М.С.
| * | 1: 2.2; 2: Ремонт ветхих сетей водоснабжения; Всего 9: 0; Всего 10: июнь-июль 2025г.; Всего 11: Сантехник ОО Павлов Е.В.
| * | 1: 3; 2: Системы электроснабжения; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 3.1; 2: Проведение ревизии электросетей, осветительных приборов; Всего 9: 0; Всего 10: июль 2025г.; Всего 11: электрик ОО Королев Д.Н.
| * | 4 | Системы газоснабжения |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | не требуется
| * | 5 | Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | не требуется
| * | 6 | Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | не требуется
| * | 7 | Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | не требуется
| * | 8 | Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | не имеется
| * | 1: 9; 2: Создание нормативных запасов топлива и химических реагентов; Всего 12: не требуется
| * | 1: 10; 2: ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ; Всего 12: не требуется
| * | 2: ВСЕГО по разделу 1; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 2; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 3; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 4; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 5; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 6; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 7; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 8; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 9; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 10; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по МО; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0

## Лист3
км
шт.
м2
т.
ед.
км.